## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 滨海新区自然灾害综合风险普查经费
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区海洋局337337 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区海洋局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 16 | 16 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 16 | 16 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过组织开展海洋灾害风险普查，摸清海洋灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识海洋灾害风险水平，为各级政府有效开展海洋灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |  |  |  | 绘制滨海新区危险性等级图、不同等级强度风暴潮淹没范围与水深图12幅，形成天津市滨海新区风暴潮危险性评估报告。绘制滨海新区风暴潮风险评估和区划图12幅，脆弱性等级图1幅，形成了天津市滨海新区风暴潮灾害风险和区划技术报告和工作报告。完成了天津市风暴潮灾害重点防御区划定工作报告、技术报告各1份；完成了天津市风暴潮灾害重点防御区划定图1幅。构建海啸危险性评估模型，绘制滨海新区海啸危险性等级图，以及海啸波幅图20余幅，形成天津市滨海新区海啸危险性评估技术报告；构建海啸风险评估和区划模型，绘制滨海新区海啸风险评估和区划图2幅，形成天津市滨海新区海啸灾害风险和区划技术报告。按照项目实施方案的要求，圆满完成了项目的全部考核指标要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 海洋灾害资料集数量 |  | ≥2套 | 2套
|  |  | 危险性评估图件数量 |  | ≥12幅 | 20幅
|  |  | 风险评估和区划图件数量 |  | ≥10幅 | 10幅
|  | 质量指标 | 海洋灾害资料准确率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 危险性评估验收通过率 |  | 100% | 100%
|  |  | 风险评估和区划验收通过率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 致灾孕灾风险要素调查完工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 危险性评估完工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 风险性评估完工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 致灾孕灾风险要素调查成本控制率 |  | 100% | 100%
|  |  | 危险性评估成本控制率 |  | 100% | 100%
|  |  | 风险性评估成本控制率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高政府防灾减灾规划能力，提高群众防灾减灾意识 |  | 显著提升 | 显著提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象投诉数量 |  | ≤5次 | 0次
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 唐丽丽 |  | 副主任 | 天津市滨海新区海洋局预警室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目